

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Программа антирисковых мер по направлению****«Низкий уровень вовлеченности родителей»**  |
| Цель | Создание условий для вовлечённости родителей (законных представителей) к участию в образовательной деятельности своих детей и жизни образовательного учреждения. |
| Задачи | Повысить открытость и доступность образовательной организации.Вовлечь родителей (законных представителей) в организацию образовательного процесса (управляющий совет)Оптимизировать информационную и консультационную поддержку родителей (законных представителей) по вопросам обучения, содержания образования, школьного режима и воспитательной работы в учреждении.Создать систему психолого-педагогического просвещения/ обучения родителей (законных представителей).Привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий;Оказывать систематическую помощь родителям в воспитании и обучении детей, испытывающих трудности в обучении. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - охват родителей (законных представителей), участвующих в школьных мероприятиях;- увеличение доли родителей (законных представителей), принимающих участие в образовательном процессе;- увеличение количества проведенных мероприятий с семьей.- увеличение доли родителей, посещающих родительские собрания, включённых в систему родительского всеобуча, психолого-педагогического просвещения;- уровень удовлетворённости родителей организацией учебно-воспитательного процесса;- уровень удовлетворенности родителями открытостью, доступностью организацией образовательного процесса ОО. |
| Методы сбора и обработки информации | Анкетирование, опрос, собеседование, анализ. |
| Сроки и этапы реализации программы | май 2022 г - май 2023 г |
| Меры/мероприятия по достижению целей и задач | Опрос родителей (законных представителей) об интересующих их вопросах, связанных с обучением, воспитанием и организацией процессов в образовательном учреждении.Организация и проведение индивидуальных встреч, с педагогом-психологом, учителями-предметниками, Администрацией школы.Проведение конференций, общешкольных собраний, дней открытых дверей, консультаций, семинаров.Работа Управляющего совета.Организация и проведение общешкольных мероприятий совместно с родители (законными представителями). |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества проводимых мероприятий с участием родителей (законных представителей).Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) в вопросах обучения и воспитания. Повышение количества родителей, заинтересованных в обучении и воспитании своих детей.Удовлетворенность родителей открытостью, доступностью организацией образовательного процесса ОО. |
| Исполнители программы | Директор, заместитель директора по УВР, УМР, ПВ, ВР, классные руководители, педагог-психолог. |
| Приложение | Дорожная карта  |

**Дорожная карта реализации**

**Программы антирисковых мер по направлению**

 **«Низкий уровень вовлеченности родителей»**

**МБОУ «СОШ № 196»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Задача** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Участники** |
| Повысить открытость и доступность образовательной организации. | Опрос родителей (законных представителей) об интересующих их вопросах, связанных с обучением, воспитанием и организацией процессов в образовательном учреждении. | Май - Июнь 2022 г. | Зам.директора по ВР, классные руководители | родители (законные представители) |
| Системная актуализация информации на сайте школы, АИС «Сетевой город. Образование», в официальной группе социальной сети ВКонтакте.  | Сентябрь, декабрь 2022, Январь, май 2023 г | Директор, зам. директора по УВР, ВР, ПР, классные руководители, ответственный за сайт | родители (законные представители) |
| Детско-родительская конференцияТема «Условия школьного благополучия». | Октябрь 2022 г. | администрация, классные руководители | родители (законные представители) |
| Вовлечь родителей (законных представителей) в организацию образовательного процесса | Проведение собраний выпускных классов по темам:"Итоговое сочинение (изложение) 2023 -организация подготовки и проведение".“Итоговое собеседование 2023 организация и проведение”,"Организация и проведение Государственной итоговой аттестация в 2023 году"Участие в работе Управляющего совета.  | Октябрь – Ноябрь 2022 г.Декабрь - январь 2023г.Февраль 2023 г. | Педагог-психолог, Зам.директора по ВР, классные руководители | родители (законные представители) |
| Организовать информационную и консультационную поддержку родителей (законных представителей) по вопросам организации обучения, содержания образования, и воспитательной работы. | Организация и проведение индивидуальных встреч, с Администрацией, учителями-предметникамиВыступление на родительских собраниях «Адаптация детей при переходе из начального звена в среднее».Обновление информации на сайте школы по психологической грамотности: <http://school196.tomsk.ru/76/> | Октябрь, Январь, Март, Май 2022-2023 г. | Директор, зам. директора по УВР, ВР, ПР, классные руководители | родители (законные представители) |
| Проведение Дня открытых дверей для родителей.  | Декабрь 2022 г., Апрель 2023 г | Директор, зам. директора по УВР, ВР, ПР, классные руководители, педагоги-предметники | родители (законные представители) |
| Проведение обшешкольных собраний: 1. «Качество образования в МБОУ «СОШ № 196»: проблемы, перспективы»
2. «Изменения системы оценивания образовательных результатов: РМ, ВПР – форма промежуточной аттестации. Организация, подготовка и проведение РМ, ВПР»
3. «Профилактика правонарушений»
4. «Как определить, что ребёнок стал жертвой травли? Как вести себя родителям?».
 | Сентябрь 2022 г., Сентябрь-октябрьДекабрь 2022 г., Апрель 2023 г, | Директор, зам. директора по УВР, ВР, ПР, классные руководители, педагоги-предметники | родители (законные представители) |
| Размещение актуальной информации на сайте школы, а АИС «Сетевой город. Образование», в официальной группе социальной сети ВКонтакте | Май 2022 г. – май 2023 г. | Директор, зам. директора по УВР, ВР, ПР, классные руководители, ответственный за сайт | родители (законные представители) |
| Организовать психолого-педагогическое просвещение/обучение родителей (законных представителей) | **Проведение онлайн-тренингов** по программе «Школа ответственного родительства»  | Октябрь – Декабрь 2022 г. | Классные руководители, зам.директора по ВР, педагог-психолог | родители (законные представители) |
| Оказать родителям помощь в воспитании и обучении детей, испытывающих трудности в обучении. в том числе детей с ОВЗ | Проведение семинаров консультаций, педагогом-психологом. «Индивидуальное развитие ребёнка, пути совершенствования» Консультации «Дети с ОВЗ: особенности развития» (по итогам диагностики)Консультация по теме: «Готовность детей, испытывающих трудности в обучении к профессиональному самоопределению» (для родителей учащихся 9-11 классов)Обучение родителей специальным коррекционным, развивающими и воспитательным приемам, необходимым для проведения занятий с детьми дома «Особенности подготовки к итоговой аттестации детей с ОВЗ» | Сентябрь 2022 г.Октябрь 2022 г.Ноябрь 2022 г.Декабрь 2022 г.Январь 2023 г.Февраль 2023 г. | педагог-психолог, учитель-логопед | родители (законные представители) |
| Работа ШППК (школьного психолого-педагогического консилиума. | 1 раз в месяц | педагог-психолог | педагогические работники, администрация ОУ, родители (законные представители) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий. | Организация и проведение общешкольных мероприятий совместно с родителями- (законными представителями) в соответствии с планом ВР:День здоровьяОсенняя ярмарка. День профориентацииМасленица | Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Март 2023 Март 2023 | Заместитель директора по ВР, классные руководители | родители (законные представители) |