

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа антирисковых мер по направлению**«Пониженный уровень качества школьной и воспитательной среды»**  |
| Цель | Создание условий для формирования модели комфортной образовательной среды всех участников образовательных отношений. |
| Задачи | 1. Повысить качество образовательной и воспитательной среды школы через совершенствование психолого-педагогической грамотности педагогов, культуры педагогического общения с обучающимися и их родителями.2. Организовать социально-психологической поддержку обучающихся «группы риска», в том числе подвергающихся буллингу по снижению тревожности и формирования адекватной самооценки.3. Вовлечь обучающихся 5-7-х классов во внеурочную, внеклассную общественно-полезную деятельность в соответствии с выявленными предпочтениями, направлениями школы. 4. Создать эффективные условия организации профориентационной работы для обучающихся. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Снижение доли обучающихся с высоким уровнем школьной тревожности - 20%
2. Увеличение доли всех участников образовательного процесса, удовлетворенных качеством обучения и воспитания (не менее 90 %)
3. Рост учебных и внеучебных достижений обучающихся.
4. Доля обучающихся принимающих активное участие в мероприятиях в том числе профориентационного направления.
5. Доля выпускников 9-х поступивших в СПО
6. Доля выпускников 11-х поступивших в вузы.
 |
| Методы сбора и обработки информации | анкетирование, наблюдение, собеседование, посещение мероприятий, анализ документации. |
| Сроки и этапы реализации программы | август 2022 г - май 2023 г |
| Меры/мероприятия по достижению целей и задач | Проведение тренингов и занятий с педагогами по формированию навыка конструктивного решения проблем, педагогических ситуаций, овладение навыками бесконфликтного взаимодействия Проведение классных часов, тренингов, направленных на формирование сплоченности классных коллективов, на ненасильственное общение.Эффективное функционирование школьной службы примирения /медиации.Реализация Программы воспитания.Разработка программ курсов ВУД.Проведение просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, индивидуальных, групповых консультаций, тренингов по вопросам воспитания, предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций.Разработка и реализация мероприятий Плана Центра профориентации (тестирование, мероприятия, мониторинг самоопределения).Проведение педагогических советов.  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение комфортной школьной среды.Повышение качества выполнения оценочных процедур по русскому языку и математике в 4-х классах на 10% к 30.05.2023;по русскому языку и математике в 5-х классах на 20% к 30.09.2022;Повышение уровня психолого-педагогической грамотности: количество педагогов, обладающих навыком конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций (по результатам диагностики).Овладение навыками бесконфликтного взаимодействия.Отсутствие случаев буллинга между участниками образовательного процесса.Качественное обновление спектра и содержания программ внеурочной деятельности, удовлетворяющие интересы обучающихся. Увеличение охвата обучающихся, посещающих различные виды внеурочной деятельности, Повышение уровня профессионального самоопределения обучающихся. |
| Исполнители программы | Директор, заместитель директора по УВР, УМР, ВР, ПВ, педагог-психолог, педагоги |
| Приложение | Дорожная карта  |

Дорожная карта реализации

**Программы антирисковых мер по направлению**

 **«Пониженный уровень качества школьной и воспитательной среды»**

**МБОУ «СОШ № 196»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Участники** |
| Повысить качество образовательной и воспитательной среды школы через совершенствование психолого-педагогической грамотности педагогов, культуры педагогического общения с обучающимися и их родителями. | Тренинг с педагогами.Тема: «Формирование навыка конструктивного решения проблем, педагогических ситуаций, овладение навыками бесконфликтного взаимодействия»Занятие для педагогов по темам**:** «Культура педагогического общения»«Бесконфликтное взаимодействие» | Сентябрь 2022 Ноябрь 2022  | Педагог - психолог  | Педагогический коллектив |
| Педсовет Тема 1. «Условия повышения качества образования в режиме эффективной работы школы».Тема 2 : «Комфортная образовательная среда как условие школьного благополучия обучающихся». | Август 2022 Ноябрь 2022  | Администрация | Педагогический коллектив |
| Организовать социально-психологической поддержку обучающихся «группы риска», в том числе подвергающихся буллингу по снижению тревожности и формирования адекватной самооценки. | Анкетирование по выявлению обучающихся, подвергающихся буллингу. | сентябрь 2022 г. | Педагог -психолог, классные руководители | Обучающиеся |
| Диагностика уровня «тревожности», интерпретация результатов, определение «группы риска». | сентябрь 2022 г. | Педагог - психолог, классные руководители | Педагогический коллектив, обучающиеся |
| Создание и рассылка информационных материалов (презентаций, буклетов, памяток) для обучающихся и родителей (законных представителей). | в течение учебного года | Педагог -психолог | Обучающиеся  |
| Разработка и анализ эффективности функционирования школьной службы примирения /медиации. |  Сентябрь 2022, Май 2023 г. | руководитель школьной службы медиации | Все участники образовательного процесса |
| - участие в реализации муниципального проекта - тренинга «Дискавери» в 7-9 классах. -классные часы по темам: «Законы сохранения доброты", «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой», «Справимся вместе», «Дружба» -Проведение социально-педагогических тренинговых занятий по программе «Профилактика буллинга» в 5-7 классах:* «Друждба»
* «Эмоции в нашей жизни. Польза или вред. Как научиться их проявлять и контролировать?»
* «Формирование практических навыков противодействия буллингу»

-исследование уровня психологической комфортности в школьной среде обучающихся по методике «Круги»: » и анкете для изучения психологического климата в классе (Л.Г.Федоренко);-ознакомление классных руководителей с результатами исследования и дача практических рекомендаций педагогом-психологом;-организация индивидуальной работы с обучающимися и их семьями, оказавшимися в группе риска по результатам исследования. | Октябрь 2022 г.Сентябрь 2022 г. – Май 2023 г.Ноябрь 2022 г Сентябрь 2022 г.Октябрь 2022 г. | Педагог -психолог | Обучающиеся, родители |
|  | Индивидуальные консультации с обучающимися | Октябрь-Май | Педагог -психолог | Обучающиеся, родители |
| -  в рамках реализации муниципального социально-педагогического проекта «Профилактика буллинга» выступление на родительских собраниях на тему: «Особенности возраста. Буллинг в подростковой среде». -индивидуальные консультаций для родителей -Оповещение родителей о планируемых занятиях в рамках профилактики буллинга через АИС «Сетевой город» «Внимание, родители»;-Размещение просветительских материалов в рамках профилактики буллинга на официальном сайте МБОУ «СОШ №196». «Что такое буллинг? Как справиться с буллингом?» «Буллинг? Не, не слышали. А он есть!» |  Октябрь 2022 г. Май - 2022, Май 2023 г. | педагог-психолог | обучающиеся |
| Вовлечь обучающихся 5-7-х классов во внеурочную, внеклассную общественно-полезную деятельность в соответствии с выявленными предпочтениями направлениями школы | Разработка программы курсов ВУД для обучающихся 5-7х классов в соответствии с выявленными предпочтениями и направлениями школы.Реализация направлений Программы воспитания.  | 15.09.2022Сентябрь 2022 – май 2023 | Зам. директора по ВР  | Педагогические работники  |
| Создать эффективные условия организации профориентационной работы для обучающихся. | Профильная смена «Школа юного инженера» на базе ДОЛ «Планета детей - 2022» |  Июнь 2022 г.  | зам.директора по ВР, педагоги ДОЛ | обучающиеся 5-9 кл. |
| Профориентационное тестирование. | Сентябрь 2022 | Классные руководители, зам.директора по ВР | Обучающиеся 6- 8 кл. |
| Разработка Плана работы Центра профориентации на 2022-2023 уч.г. | август 2022 | Зам.директора по ВР. руководитель Центра профориентации | Педагог-психолог, руководитель Центра профориентации |
| Реализация мероприятий:-Диагностика на профессиональную склонность выпускников 9,11 х классов.-Декада профориентации:Выставка «В мире профессий»;Классные часы: «Анализ рынка труда. Востребованные профессии», «Выбор профессии -дело серьезное», «Экскурс в мир профессий», «Образование и формирование жизненных планов».Викторина «В мире профессий»Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения.Проведение встреч с представителями разных профессий.Профориентационный квест для детей и родителей «Работа мечты» | Сентябрь 2022 г.Январь - февраль 2023 г.Апрель 2023 г. | Зам.директора по ВР. руководитель Центра профориентации | обучающиеся |
| Мониторинг «Самоопределение обучающихся после школы» | май 2023 г. | Педагог-психолог | выпускники 9,11 кл. |